## Sheet1
No | Function | Description | Assignee | Status | Test | Tester
1 | Create Request Add Server | Confirm request delete vẫn chưa được. Không dùng modal vì sẽ load lại trang. Nhờ anh Tùng chỉ cách dùng bootbox | Hà | Pending
2 | View requests | Bảng request, những hàng có highlight thì không hover được |  | Done
3 | View requests | Làm sao để thằng shifthead/staff ca sau biết được ca trước còn lại những request nào chưa xử lý hoặc đang xử lý dang dở --> filter mặc định status pending, waiting và processing | Hà | Pending
4 | Home customer | chưa quyết định content hiển thị |  | Pending
5 | Home staff, shifthead | Hiển thị những thông tin liên quan đến request như. Số lượng requests đến trong ngày. Số lượng request đã xử lý rồi, chưa,.. Những request mới nhất. Thêm mới khách hàng,… có cần hiển thị không? |  | Pending
6 | Manager có quyền assign task như shifthead | chưa test |  | Doing
7 | Process request change IP | change IP giờ ko cho chọn trùng OK rồi, nhưng nếu ko chọn thì ko summit được--> validate chỗ này | Hà | Done
8 | Process request assign IP | Assign IP: lúc chọn IPs để assign --> nếu chọn lại thì khi submit nó ko select hết những thằng trong list được chọn để save --> xem lại xem cách hiển thị để assign như vậy hợp lý chưa???:? | Hà | Done
9 | Create request bring server away | Sửa appointment time trong bring server away giống với add server | Hà | Done
10 | Notification | Hiển thị thông báo thời gian thực, danh sách ở cái chuông đổ xuống bị lỗi GUI. Tìm cách nào để hiện thị một phần text, sao cho vừa với ô hiển thị |  | Done
11 | Accept task | Chuyển thành link | Hà | Done
12 | Reassign task | Chuyển thành link | Hà | Done
13 | Not finish task | Chuyển thành link | Hà | Done
14 | Process request add server | nhờ anh Tùng check validate nếu chưa assign ip address, và assign location to "Process add server" |  | Test
15 | Process request assign IP | nếu khách hàng return all ip rồi yêu cầu assign lại (gồm default ip + có được chỉ định default IP là cái nào ko??? |  | Done
16 | Process request change IP | trường hợp hết ip thì sao? |  | Pending
17 | Realtime | xử lý thời gian thực chưa? Ví dụ shift head giao task cho thằng staff, thằng staff view request và định bấm nút accept task thì thằng shifthead reassign cho thàng khác |  | Pending
18 | Notification | Request offline, làm sao để đến ngày và giờ hẹn, nó push thông báo request lại nữa? |  | Pending
19 | Notification | test lại cái anh Tùng làm: chua lam thong bao cho staff --> 30p truoc khi het ca phai bao cao tinh hinh cong viec |  | Test
20 | Send mail | vụ gửi mail, rớt mạng thì ko gửi đc @@ --> có giải pháp khác không? |  | Done
21 | View servers | Server/Index --> tô màu cho mấy thằng đang waiting |  | Done
22 | Server detail | Hiển thị location làm sao để ko có khoảng trống: "A1 U 39" --> "A1U39" |  | Done
23 | GUI | Align thông tin hiển thị cho đều nhau |  | Done
24 | Process request assign IP | Thỉnh thoảng lúc load process request detail, listAvailableIps bị out of range |  | Done
25 | Cancel request | Đảm bảo mấy form confirm Cancel, Reject, not finish, blockip,...phải đồng bộ |  | Done
26 | Create Request Add Server | Appointment time ko select được từ 9h tối trở đi. Lúc chạy được mặc định là 8h30, lúc chạy ko được thì ko có mặc định, select cũng không được luôn.) |  | Pending
27 | Create request bring server away | Appointment time ko select được từ 9h tối trở đi |  | Pending
28 | Create Request Change IP | Nếu select all, rồi send request thì hiện pop-up thông báo Error! You have to select at least one IP Address --> bỏ popup, tìm cách validate bằng annotation. Và select all thì vẫn send request được bình thường |  | Done
29 | Create Request Return IP | Nếu select all, rồi send request thì hiện pop-up thông báo Error! You have to select at least one IP Address --> bỏ popup, tìm cách validate bằng annotation. Và select all thì vẫn send request được bình thường |  | Done
31 | Generate AssignedShift | Xóa hết dữ liệu trong bảng, nhập liệu như thế nào để hệ thống biết cách tự genarate thêm --> thiet lap o file config |  | Done
32 | Location/Index | bỏ ngăn dòng với server có nhiều vị trí |  | Pending
33 | Schedule | endTime sao chỉ có tới 5pm |  | Pending
34 | Notification | Bảng list notification, những hàng highlight thì không hover được |  | Done
35 | View task | Những hàng highlight thì không hover được |  | Done
36 | View servers | Những hàng highlight thì không hover được |  | Done
37 | Process request assign IP | Giao diện hiển thị available ips và selected ips còn xấu. Trình bày sao cho đẹp |  | Done
38 | Notification | Nếu là request của khách thì hình khác, thông báo task của staff thì hình khác |  | Pending
39 | Assign Shift | Set ngày đầu tiên bằng hệ thống, do manager làm |  | Pending
40 | Process request add server | Tạo request, rồi hẹn appointment time là ngày khác, để đến lúc đó mới bấm nút Process được --> push thong bao nhung request khach den??? |  | Pending
42 | Required filed | Những field bắt buộc nhập vào sẽ hiện (*) --> thêm class="required" |  | Done
43 | Ca kiếp | Làm sao để biết Group nào đang làm việc trong ca |  | cancel
44 | Schedule | Click vào sự kiện ở schedule thì hiện ra popup ko rõ ý nghĩa |  | Pending
45 | Process request add server | Validate nếu không chọn assign ip và assign location thì sao |  | Done
46 | List of IP Address | Select default radio button |  | Pending
47 | Create Request Add Server | Tự động suggest appointment time để khách hàng khỏi chọn. Nếu nó chọn buổi tối thì tự động suggest sang buổi sáng |  | Pending
48 | Create Request Add Server | Validate serial number và partnumber chỉ được nhập vào số |  | Pending
49 | Request offline | Lúc request đến thì assignee là [Not aSSIGNED] --> hiện ra shifthead ở ca hiện tại |  | Pending
50 | Hiển thị location của server | Quy định hiển thị A1 U34. Chỉnh hết các trang đồng bộ |  | Done
51 | Description của request | Làm sao để lưu xuống hàng lúc nhập vào db |  | Pending
52 | Process request add server | Number of Ips hiển thị dynamic chứ ko set cứng (cả 2 fields luôn) |  | Pending
53 | Process request | thằng thực thi mới thấy content, máy thằng còn lại chỉ thấy request của khách hàng |  | Pending
54 | Create request | Request change ip, return ip, return ip --> lusc click chon thi click vao hang se select duoc |  | Pending
55 | Maấy cái required | Thêm hiddenfor để validate, thêm class required để hiện ra |  | Done
56 | Mấy cái bảg (ví dụ bảng trả về rent rack,…) | Nếu ko có dữ liệu thì hiện thông báo không có dữ liệu |  | Done
57 | Process Request Rent Rack | Validate số lượng rack khách muốn thuê |  | Pending
58 | Process Request Rent Rack | Validate khách không chọn rack khi bấm Complete |  | Pending
59 | Create Request Change IP | Default IP đang ko đc hiện lên |  | Done
60 | Create Request Return IP | Default IP đang ko đc hiện lên |  | Done
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70