## Sheet1
No | Function | Description | Assignee | Status | Column1
1 | Create Request Add Server | Confirm request delete vẫn chưa được. Không dùng modal vì sẽ load lại trang. Nhờ anh Tùng chỉ cách dùng bootbox | Hà | Done
2 | View requests | Bảng request, những hàng có highlight thì không hover được |  | Done
3 | View requests | Làm sao để thằng shifthead/staff ca sau biết được ca trước còn lại những request nào chưa xử lý hoặc đang xử lý dang dở --> filter mặc định status pending, waiting và processing | Hà | Done
4 | Home customer | chưa quyết định content hiển thị |  | Done | Ưu tiên bổ sung
5 | Home staff, shifthead | Hiển thị những thông tin liên quan đến request như. Số lượng requests đến trong ngày. Số lượng request đã xử lý rồi, chưa,.. Những request mới nhất. Thêm mới khách hàng,… có cần hiển thị không? |  | Done | Ưu tiên bổ sung
6 | Manager có quyền assign task như shifthead | chưa test |  | Doing
7 | Process request change IP | change IP giờ ko cho chọn trùng OK rồi, nhưng nếu ko chọn thì ko summit được--> validate chỗ này | Hà | Done
8 | Process request assign IP | Assign IP: lúc chọn IPs để assign --> nếu chọn lại thì khi submit nó ko select hết những thằng trong list được chọn để save --> xem lại xem cách hiển thị để assign như vậy hợp lý chưa???:? | Hà | Done
9 | Create request bring server away | Sửa appointment time trong bring server away giống với add server | Hà | Done
10 | Notification | Hiển thị thông báo thời gian thực, danh sách ở cái chuông đổ xuống bị lỗi GUI. Tìm cách nào để hiện thị một phần text, sao cho vừa với ô hiển thị |  | Done
11 | Accept task | Chuyển thành link | Hà | Done
12 | Reassign task | Chuyển thành link | Hà | Done
13 | Not finish task | Chuyển thành link | Hà | Done
14 | Process request add server | nhờ anh Tùng check validate nếu chưa assign ip address, và assign location to "Process add server" |  | Test
15 | Process request assign IP | nếu khách hàng return all ip rồi yêu cầu assign lại (gồm default ip + có được chỉ định default IP là cái nào ko??? |  | Done
16 | Process request change IP | trường hợp hết ip thì sao? --> làm giống request assign ip |  | Pending
17 | Realtime | xử lý thời gian thực chưa? Ví dụ shift head giao task cho thằng staff, thằng staff view request và định bấm nút accept task thì thằng shifthead reassign cho thàng khác |  | Done
18 | Notification | Request offline, làm sao để đến ngày và giờ hẹn, nó push thông báo request lại nữa? |  | Done | Ưu tiên, nhờ anh Tùng teamview
19 | Notification | test lại cái anh Tùng làm: chua lam thong bao cho staff --> 30p truoc khi het ca phai bao cao tinh hinh cong viec |  | Test
20 | Send mail | vụ gửi mail, rớt mạng thì ko gửi đc @@ --> có giải pháp khác không? |  | Done
21 | View servers | Server/Index --> tô màu cho mấy thằng đang waiting |  | Done
22 | Server detail | Hiển thị location làm sao để ko có khoảng trống: "A1 U 39" --> "A1U39" |  | Done
23 | GUI | Align thông tin hiển thị cho đều nhau |  | Done
24 | Process request assign IP | Thỉnh thoảng lúc load process request detail, listAvailableIps bị out of range |  | Done
25 | Cancel request | Đảm bảo mấy form confirm Cancel, Reject, not finish, blockip,...phải đồng bộ |  | Done
26 | Create Request Add Server | Appointment time ko select được từ 9h tối trở đi. Lúc chạy được mặc định là 8h30, lúc chạy ko được thì ko có mặc định, select cũng không được luôn.) |  | cancel
27 | Create request bring server away | Appointment time ko select được từ 9h tối trở đi |  | Pending
28 | Create Request Change IP | Nếu select all, rồi send request thì hiện pop-up thông báo Error! You have to select at least one IP Address --> bỏ popup, tìm cách validate bằng annotation. Và select all thì vẫn send request được bình thường |  | Done
29 | Create Request Return IP | Nếu select all, rồi send request thì hiện pop-up thông báo Error! You have to select at least one IP Address --> bỏ popup, tìm cách validate bằng annotation. Và select all thì vẫn send request được bình thường |  | Done
31 | Generate AssignedShift | Xóa hết dữ liệu trong bảng, nhập liệu như thế nào để hệ thống biết cách tự genarate thêm --> thiet lap o file config |  | Done
32 | Location/Index | bỏ ngăn dòng với server có nhiều vị trí |  | cancel
33 | Schedule | endTime sao chỉ có tới 5pm |  | cancel
34 | Notification | Bảng list notification, những hàng highlight thì không hover được |  | Done
35 | View task | Những hàng highlight thì không hover được |  | Done
36 | View servers | Những hàng highlight thì không hover được |  | Done
37 | Process request assign IP | Giao diện hiển thị available ips và selected ips còn xấu. Trình bày sao cho đẹp |  | Done
38 | Notification | Nếu là request của khách thì hình khác, thông báo task của staff thì hình khác |  | Done | Xem trang icon của adminlte
39 | Assign Shift | Set ngày đầu tiên bằng hệ thống, do manager làm |  | Done | --> học cách cập nhật file config và cách nhập liệu vào file config
42 | Required filed | Những field bắt buộc nhập vào sẽ hiện (*) --> thêm class="required" |  | Done
43 | Ca kiếp | Làm sao để biết Group nào đang làm việc trong ca |  | cancel
44 | Schedule | Click vào sự kiện ở schedule thì hiện ra popup ko rõ ý nghĩa |  | Done
45 | Process request add server | Validate nếu không chọn assign ip và assign location thì sao |  | Done
46 | List of IP Address | Select default radio button |  | Done
47 | Create Request Add Server | Tự động suggest appointment time để khách hàng khỏi chọn. Nếu nó chọn buổi tối thì tự động suggest sang buổi sáng |  | Cancel
48 | Create Request Add Server | Validate serial number và partnumber chỉ được nhập vào số |  | Done
49 | Request offline | Lúc request đến thì assignee là [Not aSSIGNED] --> hiện ra shifthead ở ca hiện tại |  | Done
50 | Hiển thị location của server | Quy định hiển thị A1 U34. Chỉnh hết các trang đồng bộ |  | Done
51 | Description của request | Làm sao để lưu xuống hàng lúc nhập vào db |  | Done
52 | Process request assign IP | Number of Ips hiển thị dynamic chứ ko set cứng (cả 2 fields luôn) |  | Pending
53 | Process request | thằng thực thi mới thấy content, máy thằng còn lại chỉ thấy request của khách hàng |  | Done
54 | Create request | Request change ip, return ip, return ip --> lúc click chon thi click vao hang se select duoc |  | Pending
55 | Maấy cái required | Thêm hiddenfor để validate, thêm class required để hiện ra |  | Done
56 | Mấy cái bảg (ví dụ bảng trả về rent rack,…) | Nếu ko có dữ liệu thì hiện thông báo không có dữ liệu |  | Done
57 | Process Request Rent Rack | Validate số lượng rack khách muốn thuê |  | Pending
58 | Process Request Rent Rack | Validate khách không chọn rack khi bấm Complete |  | Pending
59 | Create Request Change IP | Default IP đang ko đc hiện lên |  | Done
60 | Create Request Return IP | Default IP đang ko đc hiện lên |  | Done
61 | Server Index | Lỗi filter bảng list servers |  | Done
62 | Ca kiếp | liệt kê hết staff trong hệ thống ra --> sửa lại trường hợp nó cho đổi ca trực. Shifthead nếu được assign có thể assign cho bất cứ staff nào trong hệ thống |  | Done
63 | Assign Task | Bổ sung ở dropdownlist tên nhóm |  | Done
64 | Cancel request | Trong quá trình đang process, nếu khách hàng bấm nút cancel thì sao? Lưu ý ip address (xem lại add server) |  | Done
65 | Complete request bring server away | Lúc trả ip, chưa đổi trạng thái ở bảng ipaddresspool, cột isdefault = false |  | Done
66 | Create Request Add Server | Appointmenttime ko select ngày hiện tại được |  | Pending
67 | Home | Click vào pending, dẫn đến trang list request và tự search request ở trạng thái pending hôm nay. Processing request cà this week request cũng vậy |  | cancel
68 | Home | Click vào Tab running server --> dẫn đến trang list server sẽ tự filter là "Running" |  | cancel
69 | List request | Mặc định mới vào sẽ chọn request today + pending&Processing |  | Done
70 | Realtime | Test Lại tất cả những trường hợp có thể chạy real time |  | Done
71 | List customer request | Bổ sung status pending & processing |  | Done
73 | Create Request Add Server | Khách hàng có thể chọn appointment time trong ngày ko?? Nếu chọn thì khách hàng có thể chọn được thời gian trước thời điểm hiện tại ko? --> lúc demo thế nào cũng bị gài. Hẹn đến ngay thời điểm hiện tại cũng ko được. Cái datetimepicker đang có khá nhiều vấn đề |  | Pending | Urgent
74 | popup confirm | Test lại các popup thông báo, đồng bộ cách hiển thị, bố cục và kích thước |  | Pending
75 | Create request add server | Hiện tại hệ thống tự suggest giờ ngay thời điểm hiện tại? Như vậy có hợp lý ko???? |  | Pending
76 | Home | Nếu khách hàng ko có đủ 10 request thì hàng trong bảng tự giãn nở ra |  | Done
77 | Request detail | Requested Time là thời gian khách hàng gửi request. Sẽ khác với thời gian cuối cùng mà nhân viên xử lý request(Updated Time), hiện ở bảng Home. Sửa lại cột requestedTime trong bảng request là thời gian được cập nhật request |  | Done
78 | Process request Bring server away | process request bring server away, location--> hien thi rack va vi tri |  | Done
79 | Create request assign ip | validate 2 chỗ có vẻ ko hiệu quả. Nếu chỉ chọn dropdownlist đầu mà không chọn cái sau thì ko có thông báo và request cũng ko được xử lý |  | Done
80 | Home | List request cho click vào luôn |  | Done
81 | Process request assign IP | Khi chọn nhiều hoặc ít hơn thì hiện ra dòng thông báo "IPsStringis not selected" --> sửa lại |  | Done
82 | Create Request Add Server | Click send request --> validate ko có server được add --> thêm server rồi nhưng vẫn còn dòng validate. Lúc này bấm send request ko được nữa |  | Done
83 | Home | List request cho hover (ko phai datatable, nen ko dung casch cu dc |  | cancel
84 | Process request | Bây giờ những chỗ validation ko cho reject luôn. Ví dụ process request add server, ko chọn default ip và location thì nó ko cho bấm nút reject luôn |  | cancel
85 | Cancel request | Test lai realtime. Check trang thai truoc khi xu ly request |  | Done
86
87
88
89
90
91
92
93
Sau khi xong hết chức năng, test lại tất cả trường hợp xử lý realtime

## QA
No | Câu hỏi | Câu trả lời
1 | Lúc assign ip và assign location, nếu có người khác cũng đang xử lý request khác liên quan đến add server, và add trùng ip hoặc location thì sao?
2 | Nếu hội đồng kêu xóa bảng assignedshift và generate lại thì sao. Làm trình tự như thế nào?
3 | Đối với offline request, khách hàng tạo request đem đến ngay trong ngày được không? Nếu tg xử lý vượt quá thời gian khách hẹn đến thì sao? | Gọi điện xác nhận lại với khách hàng một lần nữa. Nếu khách hàng gửi nhầm thì sẽ reject request và yêu cầu khách hàng hẹn lại vào thời điểm thích hợp
4 | Biên bản bàn giao kỹ thuật để làm gì? Có tác dụng gì?
5 | Lúc assign location, chọn kích thước khác với kích thước của server được ko?
6 | Khách hàng thuê bao nhiêu IP và rack cũng được hả? Không có giới hạn về tiền và số lượng ?
7 | Trường hợp nào blockIP? Khi khách hàng đang sử dụng IP có được blockIP ko?
8 | Khi nào quy định là sẽ unblock IP?
9 | Serial number và partnumber là gì? Có tác dụng gì? Không có thì làm sao phân biệt được server này với server khác.
10 | Có set serialnumber và partnumber là unique không?
11 | Lúc khách hàng gọi điện nhờ restart server, tại sao không làm 1 request? | trả lời khéo rằng: thứ nhất là do nhóm chỉ còn 2 người nên request về restart server chúng em ko làm, và thứ 2, thực tế thì việc restart KH yêu cầu qua dt nó sẽ nhanh hơn là làm request, nhiều khi ngta đang ở đâu đó ko có máy để tạo request mà việc restart lại server thì cần phải nhanh
12 | Mô hình 3 ca 4 kíp là gì? Tại sao người ta dùng mô hình này | hiện tại, các datacenter theo tiêu chuẩn thì ngta sẽ làm theo mô hình này, đảm bảo việc trực ca luân phiên nhau, số ca và số kíp thích hợp vừa đủ
13 | Bây giờ tôi muốn 3 ca 7 kiếp được không? Hệ thống sẽ generate lại ca trực bằng cách nào?
14
15
16
17
18
19
20
21