## Sheet1
Role and Responsibility
No | Full name | Role | Position | Phone | Email | Time
1 | Ngô Đăng Hà An | Project manager | Supervisor
2 | Lê Thị Thu Hà | Developer | Leader | 0935194996 | halttse60943@fpt.edu.vn | Sáng hoặc chiều
3 | Huỳnh Lâm Hà Tiên | Developer | Member | 0944338255 | tienhlhse60932@fpt.edu.vn | Sáng hoặc chiều
4 | Huỳnh Hiếu Bảo | Developer | Member | 01699300492 | baohhse60708@fpt.edu.vn
5 | Cao Hồng Nam | Developer | Member | 01273327777 | namchse61061@fpt.edu.vn | Từ 10h30 trở đi
thời gian nhóm gặp chủ yếu là từ: slot 2+3 hoặc 4+5+6

## Chú ý
No | Ngày | Thành viên | Miss
1 | 2016-01-04 | Huỳnh Hiếu Bảo | Yêu cầu tạo tài khoản FB và gửi cho Hà cũng chưa gửi, Nhắn các bạn set up môi trường, cài Slack mà vẫn chưa thấy tài khoản của Bảo join vào group. Ngày đầu tiên vì bận mà ko đến được cũng không gọi điện chủ động nói, mà đợi Hà gọi mới biết là Bảo ko đến được
2 | 2016-02-21 | Nam | 3 tasks liên quan đến upgrade account, làm trễ và không confirm tiến độ, commit code theo chỉ dẫn của leader. Task bắt đầu từ ngày 15/2 đến 22/2 vẫn chưa xong. Deadline ban đầu là 19/2. Yêu cầu cải thiện: Làm xong task nào thì commit ngay và thông báo cho leader. Không xong cũng phải nói thật là chưa xong để leader nắm được tình hình. Luôn mở slack để biết tình hình của nhóm và nội dung mình được assign
3
4

## Budget
Time | Nội dung | Quỹ | Chi tiêu
Trước đó | Đi uống với anh Tùng, nhờ anh chỉ về code nền tảng |  | 55
| Đi uống với anh Mạnh hỏi về đồ án |  | 50
2016-01-15 | Mỗi người đóng 100k | 300
2016-01-20 | Mua ổ cắm điện 6 lỗ, LION |  | 88
2016-01-31 | Tiên đi uống nước với anh Tùng |  | 20
2016-02-21 | Hà và Tiên đi cà phê với anh Tùng ở Góc Hà Nội |  | 70
| Mỗi người đóng 100k | 300
| Bánh mì và nước ở the coffeehouse đợt 1 |  | 68
| Bánh mì và nước ở the coffeehouse đợt 2 |  | 65
2016-03-09 | Cà phê với anh mạnh ở open space |  | 55
2016-03-25 | ăn kem |  | 20
2016-03-15 | Cà phê với anh mạnh ở open space |  | 55
2016-03-27 | Uống nước với anh Tùng ở góc hà nội | 200 | 200
2016-04-05 | Uống nước với anh mạnh ở mộc high-end |  | 60
Tổng |  | 600 | 806